## Sheet1
Acta de constitución del proyecto
Información general del proyecto
Nombre del proyecto | Sistema Web de Veterinaria Chacabuco
Promotor del proyecto | Ignacio Estay
Patrocinador del proyecto | Ignacio Estay
Gerente del proyecto | Ignacio Estay
Interesados | Veterinaria Chacabuco
Fecha de inicio esperada | 2024-07-01
Fecha de finalización esperada | 2024-12-10
Detalles del proyecto
Misión | Facilitar y modernizar la gestión de información de la veterinaria Chacabuco, optimizando los procesos de registro de pacientes, gestión de citas y consulta de fichas. A través de una solución web intuitiva, segura y eficiente, buscamos mejorar la experiencia tanto de los trabajadores como de los usuarios, promoviendo una atención de calidad para sus mascotas.
Visión | Ser una plataforma líder en soluciones tecnológicas para la gestión de veterinarias en la comuna de Batuco, con la capacidad de escalar y adaptarse a las necesidades de otros centros veterinarios. Nuestra visión es que este sistema web se convierta en un modelo de eficiencia y satisfacción en la atención de salud animal, impulsando la transformación digital en el sector.
Alcance | Desarrollo de la interfaz de usuario: Crear una interfaz intuitiva y atractiva, que permita a los trabajadores y clientes navegar fácilmente. Gestión de fichas de pacientes: Implementar un sistema digital para registrar, actualizar y consultar la información de las mascotas. Sistema de citas en línea: Crear una función que permita a los usuarios programar, modificar o cancelar citas. Notificaciones y recordatorios: Implementar un sistema de notificaciones para informar sobre citas programadas y otros eventos importantes. Mantenimiento y soporte: Establecer mecanismos de soporte para la solución implementada y definir procedimientos de actualización y mantenimiento.
Mediciones de éxito | Satisfacción del Cliente: Lograr una calificación promedio de satisfacción de al menos 85% en pruebas de usabilidad. Reducción de Tiempo en la Gestión de Fichas: Reducir en un 50% el tiempo requerido para la consulta y actualización de fichas de pacientes. Eficiencia en la Programación de Citas: Aumentar en un 70% la eficiencia del proceso de agendamiento, eliminando citas duplicadas o fallidas. Implementación Completa y Libre de Errores Críticos: Asegurar que el sistema opere al menos con un 90% de las funcionalidades establecidas sin fallos críticos tras su implementación. Adopción y Uso Continuo: Lograr que al menos el 90% del personal utilice el sistema diariamente durante el primer mes de implementación, con un 95% de adopción después de tres meses.