## Backlog de producto Agile
PLANTILLA DE BACKLOG DE PRODUCTO AGILE
ID DE TAREA | NOMBRE DE LA TAREA | N.º DE SPRINT | ASIGNADA A | INICIO | FINALIZACIÓN | HISTORIA | LISTO PARA EL SPRINT | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS DE HISTORIA | ASIGNADO AL SPRINT
RE-01 | Reestructuración de Excel | 1 | Ignacio Llorens | 2024-08-07 | 2024-08-10 | Sí | Sí | Medio | Deprecado | 4 | No | Esta sección es para la lista desplegable
RE-02 | Digitalización de ficha | 1 | Ignacio Estay | 2024-08-07 | 2024-08-08 | Sí | Sí | Medio | Deprecado | 2 | No | Sí | Alto | Completo
RE-03 | CRUD Usuarios | 1 | Ignacio Llorens | 2024-08-10 | 2024-08-15 | Sí | Sí | Alta | Completo | 5 | Si |  | Muy alta | Deprecado
RE-04 | CRUD mascota | 1 | Ignacio Llorens | 2024-08-15 | 2024-08-16 | Sí | Sí | Medio | Completo | 3 | Sí | No | Medio | En curso
RE-05 | Perfil | 2 | Ignacio Llorens | 2024-08-20 | 2024-08-30 | Sí | Sí | Alta | Completo | 5 | Si
RE-06 | Registro | 2 | Bryan Balladares | 2024-08-23 | 2024-08-30 | Sí | Sí | Medio | Completo | 3 | Sí
RE-07 | CRUD Veterinarios | 2 | Ignacio Estay | 2024-09-03 | 2024-09-07 | Sí | Sí | Medio | Completo | 3 | Sí
RE-08 | Login | 2 | Ignacio Llorens | 2024-09-15 | 2024-09-25 | Sí | Sí | Alta | Completo | 5 | Si
RE-09 | CRUD Admin | 3 | Ignacio Llorens | 2024-09-30 | 2024-10-10 | Sí | Sí | Alta | Completo | 5 | Si
RE-10 | Notificación usuario | 3 | Todos | 2024-10-28 | 2024-10-15 | Sí | Sí | Alta | Completo | 5 | Si
RE-11 | Reserva de horas | 3 | Ignacio Estay, Bryan Balladares | 2024-09-23 | 2024-10-15 | Sí | Sí | Muy Alta | Completo | 6 | Sí
Implementaciones futuras
RE-12 | Creacion de ficha | [6 empty] | Medio
RE-13 | CRUD Tratamientos | [6 empty] | Medio
RE-14 | CRUD Especialidades | [6 empty] | Medio
RE-15 | Historial de citas | [6 empty] | Medio
Sprint 5
Sprint 6
Sprint 7

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.