## Sheet1
Plan de proyecto Ágil
Nombre del proyecto | Sistema Web de Veterinaria Chacabuco
Gerente del proyecto | Ignacio Estay
Entregable del proyecto | El entregable principal es un sistema web funcional, accesible desde dispositivos de escritorio y móviles
Declaración del alcance | digitalización completa de la gestión de pacientes y citas en la veterinaria Chacabuco
Fecha de inicio | 2024-07-08
Fecha final | 2024-12-10
Progreso general | 80%
Nombre de la tarea | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Sprint 1 | Ignacio Estay | 2024-08-07 | 2024-08-16 | 9 | Finalizado
Reestructuración de Excel | Ignacio Llorens | 2024-08-07 | 2024-08-10 | 3 | Deprecado
Digitalización de ficha | Ignacio Estay | 2024-08-07 | 2024-08-08 | 1 | Deprecado
CRUD Usuarios | Ignacio Llorens | 2024-08-10 | 2024-08-15 | 5 | Completo
CRUD mascota | Ignacio Llorens | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 1 | Completo
Sprint 2 | Ignacio Llorens | 2024-08-20 | 2024-09-25 | 36 | Finalizado
Perfil | Ignacio Llorens | 2024-08-20 | 2024-08-30 | 10 | Completo
Registro | Bryan Balladares | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 7 | Completo
CRUD Veterinarios | Ignacio Estay | 2024-09-03 | 2024-09-07 | 4 | Completo
Login | Ignacio Llorens | 2024-09-15 | 2024-09-25 | 10 | Completo
Sprint 3 | Bryan Balladares | 2024-09-30 | 2024-11-11 | 42 | En curso
CRUD Admin | Ignacio Llorens | 2024-09-30 | 2024-10-10 | 10 | Completo
Notificación usuario | Todos | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 13 | Completo
Reserva de horas | Ignacio Estay, Bryan Balladares | 2024-09-23 | 2024-11-11 | 49 | Completo
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]